## План открытия ЛП в 2021-22
Планируемые ледовые переправы на территории Иркутской области в зимний период 2021-2022 гг.
на 18.01.2022 открыты 28 ЛП
№ п/п | Субъект РФ | Район | населенный пункт | Река, водоем | Наименование обслуживающей организации | Запаланированная дата начала эксплуатации | грузоподъемность (тонн) | длина/ ширина (м) | привлекаемые силы и средства (для обслуживания) | дата закрытия по плану | Ледовая переправа/ наплавной мост | Координаты расположения ЛП |  | Планируемый способ разрушения
[12 empty] | широта | долгота
1 | Иркутская область | Балаганский | н.п. Балаганск (80 км автодороги Залари-Жигалово) | Братское вдхр. | Балаганский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 25.01.2022 (план) | 3 | 5600/20 | 6 чел. | 2022-03-25 | ЛП № 38/26-02 | 54о25' | 103о43' | Естественный
| Иркутская область | Балаганский | н.п. Балаганск-Карьер | Братское вдхр. | ООО "Водолей Профи" | 2020-02-05 | 20 | 3100/15 | 7 чел. |  | ЛП технологическая | 54о03' | 103о10' | Естественный
2 | Иркутская область | Бодайбинский | г. Бодайбо (Бисяга) | р. Витим | Бодайбинское городское поселение | 20.12.2021 (план) | 25 | 500/7,5 | 5 чел. | 2022-04-20 | ЛП | 57⁰51‘ | 114⁰11' | Естественно, засыпка грунтом подъездных путей
3 | Иркутская область | Бодайбинский | п. Мамакан | р. Витим | Бодайбинский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 20.12.2021 (план) | 25 | 650/5,2 | 4 чел. | 2022-04-16 | ЛП № 38/0601 | 57⁰49' | 114⁰0' | Естественно, засыпка грунтом подъездных путей
4 | Иркутская область | Боханский | с. Каменка - г.Свирск | р. Ангара, Братское вдхр. | АО "ДСИО" филиал Иркутский | 14.01.2022 (план) | 5 | 5200/10 | 3 чел. | 2022-03-14 | ЛП | 53°07" | 103° | Естественный
5 | Иркутская область | Братский | н.п.Большеокинск – н.п.Озерный | Братское вдхр. | филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе | 25.12.2021 (план) 29.12.2021 (факт) | 25 | 1300/30 | 4 чел. | 2022-03-29 | ЛП № 38/07-01 | 55о46' | 101о49' | Естественный
6 | Иркутская область | Братский | н.п.Тангуй – н.п.Добчур | Братское вдхр. | МУП «Вектор» | 15.01.2022 (план) 10.01.2022 (факт) | 20 | 1450/20х2 | 4 чел. | 2022-03-29 | ЛП № 38/07-02 | 55о21' | 101о08' | Естественный
7 | Иркутская область | Братский | н.п.Ключи-Булак – н.п.Харанжино (Кантинская) | Братское вдхр. | МУП «Вектор» | 20.01.2022 (план) | 20 | 400/40 | 4 чел. | 2022-03-29 | ЛП № 38/07-03 | 55о27' | 101о34' | Естественный
8 | Иркутская область | Жигаловский | н.п. Тутура а/дорога Жигалово-Казачье | р. Лена | Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 15.01.2022 (план) 12.01.2022 (факт) | 30 | 165/10 | 4 чел. | 2022-03-26 | ЛП № 38/1001 | 54о47' | 105о13' | Естественный
9 | Иркутская область | Жигаловский | н.п. Усть-Илга | р. Илга | Администрация Жигаловского района | 20.01.2022 (план) | 30 | 100/8 | 2 чел. | 2022-04-08 | ЛП | 55о42' | 105о44' | Естественный
10 | Иркутская область | Казачинско-Ленский | н.п. Кутима | р. Киренга | ООО «Русфорест-Магистральный» | 25.12.2021 (план) | 50 | 300/6 | 3 чел. | 2022-04-01 | ЛП технологическая № 38/1704 | 57о09' | 108о13' | Разборка, распиловка, чернение
11 | Иркутская область | Казачинско-Ленский | 118 км трассы Казачинское -Нижнемартыново | р. Кутима | ООО"Небель-лес" | 05.12.2021 (план) 16.12.2021 (факт) | 50 | 150/6 | 4 чел. | 2022-04-05 | ЛП технологическая №38/1702 | 57о03' | 108о22' | Разборка, распиловка
12 | Иркутская область | Казачинско-Ленский | 92 км трассы Казачинское -Нижнемартыново | р. Домугда | ООО"Небель-лес" | 05.12.2021 (план) 16.12.2021 (факт) | 50 | 50/6 | 4 чел. | 2022-04-05 | ЛП технологическая №38/1701 | 56о52' | 108о16' | Разборка, распиловка
13 | Иркутская область | Казачинско-Ленский | 214 км трассы н.п. Магистральный н.п. Кутима | р. Моголь | ООО"Небель-лес" | 05.12.2021 (план) 16.12.2021 (факт) | 50 | 35/6 | 4 чел | 2022-04-05 | ЛП технологическая №38/1703 | 57о15' | 108о14' | Разборка, распиловка
14 | Иркутская область | Катангский | н.п.Непа | р. Нижная Тунгуска | ПАО "Алросса" Мирнинское управление автомобильных дорог | 10.01.2022 (план) 23.12.2021 (факт) | 60 | 90/20 | 4 чел. | 2022-04-09 | ЛП №38/0801 | 59о14' | 108о14' | Естественный
15 | Иркутская область | Катангский | п. Ербогачён | р. Нижная Тунгуска | ООО ГПК "Недра" | 29.01.2022 (план) | 60 | 180/10 | 3 чел. | 2022-04-09 | ЛП технологическая | 61о17' | 108о01' | Естественный
16 | Иркутская область | Качугский | н.п. Верхоленск | р. Лена | Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 25.12.2021 (план) 17.01.2022 (факт) | 30 | 120/10 | 3 чел. | 2022-03-25 | ЛП №38/10-02 | 54о10' | 105о56' | Естественный
17 | Иркутская область | Киренский | н.п. Улькан | р. Лена | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 20.12.2021 (план) | 15 с 26.03.2021 10 т | 350/20 | 3 чел. | 2022-04-02 | ЛП | 57о14' | 107 о 18' | Естественный
18 | Иркутская область | Киренский | н.п. Кривая Лука | р. Лена | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 20.12.2021 (план) 28.12.2021 (факт) | 15 | 480/20 | 3 чел. | 2022-04-09 | ЛП № 38/1402 | 57о35' | 107 о 51' | Естественный
19 | Иркутская область | Киренский | н.п. Киренск (мкр Мельничный) | р. Лена | МБУ "Комсервис" киренского МО | 10.12.2021 (план) 12.01.2022 (факт) | 15 с 25.03.2021 10т | 400/20 | 3 чел. | 2022-04-09 | ЛП № 38/1408 | 57о46' | 108о07' | Естественный
20 | Иркутская область | Киренский | н.п. Киренск (мкр Пролетарский) | р. Лена | ООО УК «Энергия» | 10.12.2021 (план) | 20 (план) | 300/20 | 3 чел. | 2022-04-09 | ЛП | 57о46' | 108о07' | Естественный
21 | Иркутская область | Киренский | н.п. Киренск (мкрн. Гарь) | р. Киренга | ООО УК «Энергия» | 25.12.2021 (план) | 20 | 260/20 | 3 чел. | 2022-04-09 | ЛП | 57о46' | 108о07' | Естественный
22 | Иркутская область | Киренский | н.п.Алексеевск | р. Лена | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 25.12.2021 (план) 27.12.20212 (факт) | 10 | 500/20 | 3 чел. | 2022-04-09 | ЛП № 38/1403 | 57о50' | 108о17' | Естественный
23 | Иркутская область | Киренский | (н.п.Алымовка) | р. Лена | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 25.12.2021 (план) 27.12.2021 (факт) | 15т с 23.03.2021 - 10т | 650/20 | 3 чел. | 2022-04-09 | ЛП № 38/1404 | 57о59' | 108о35' | Естественный
24 | Иркутская область | Киренский | в районе с. Кривошапкино- | р. Лена | ЛК-ТРАНС | 25.12.2021 (план) | 50 | 400/15 | 3 чел. | 2022-04-12 | ЛП (технологическая) | 57о45' | 107о59' | Пиление
25 | Иркутская область | Киренский | м/н Гарь- п. Магистральный | р. Киренга | КФХ "Ментюк В.Л." | 20.12.2021 (план) 30.12.2021 (факт) | 60 | 250/6 | 3 чел. | 2022-04-12 | ЛП (технологическая) № 38/1412 | 57о74' | 108о09' | Пиление
26 | Иркутская область | Киренский | Киренск-Орлово | р. Пилюда | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 18.12.2021 (план) | 50 | 50/10 | 4 чел. | 2022-04-19 | ЛП | 58.162196 | 109.072132 | Пиление
27 | Иркутская область | Киренский | Киренск-Ичера | р. Ичера | ООО "Витим-лес" | 18.12.2021 (план) | 60 | 50/11 | 5 чел. | 2022-04-19 | ЛП (технологическая) | 58.330228 | 109.460492 | Пиление
28 | Иркутская область | Киренский | Алымовка-Кривошапкино | р. Лена | ООО "БайкалЛес" | 12.01.2022 (план) | 50 | 400/12 | 6 чел. | 2022-04-09 | ЛП (технологическая) | 57.45594 | 107.59745 | Пиление
29 | Иркутская область | Киренский | п. Ния- п. Потапово | р. Лена | ООО "Ленавудсервис" | 25.12.2021 (план) 12.01.2022 (факт) | 60 | 70/20 | 4 чел. | 2022-04-01 | ЛП (технологическая) № 38/1413 | 57о243' | 107о560' | Естественный
30 | Иркутская область | Киренский | Киренск-Коршуново | р. Лена | ООО "ИндТимбер" | 2020-02-01 | 60 | 400/20 | 3 чел. |  | ЛП (технологическая) | 58о37' | 110о17' | Пиление | планируется использовать переправу совместно с ООО "ИндТимбер" (Киренск-Коршуново)
30 | Иркутская область | Мамско-Чуйский | п. Мама (Мама-Луговский - Горно-Чуйский км 0) | р. Витим | АО "Дорожная служба Иркутской области. Бодайбинский филиал" | 10.01.2022 (план) | 10 | 3410/10 | 4 чел. | 2022-04-13 | ЛП | 58⁰18' | 112⁰54' | Естественный, засыпка грунтом подъездных путей
31 | Иркутская область | Мамско-Чуйский | п. Витимский (п. Мусковит) | р. Витим | Бодайбинский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 10.01.2022 (план) | 10 | 1000/10 | 4 чел. | 2022-04-13 | ЛП | 58⁰13' | 113⁰15' | Естественный, засыпка грунтом подъездных путей
32 | Иркутская область | Нижнеилимский | н.п. Игирма | Усть-Илимское вдхр. | ООО «ОМФАЛ» | 15.12.2019 (план) 27.12.2019 (факт) | 30 | 400/50 | 3 чел. | 2020-04-07 | ЛП | 56о57' | 107о37' | Пиление, чернение
32 | Иркутская область | Нижнеудинский | п. Костино | р.Уда | ИП «Заречный» | 20.12.2021 (план) | 30 | 100/40 | 3 чел. | 2022-03-31 | ЛП | 55о63' | 99о52' | Естественный
33 | Иркутская область | Нижнеудинский | н.п. Заречье | р.Уда | Администрация Заречное муниципальное образование | 20.12.2021 (план) | 20 | 100/10 | 3 чел. | 2022-03-31 | ЛП | 55о52' | 99о40' | Естественный
34 | Иркутская область | Нижнеудинский | п.Казачья Бадарановка | р.Уда | Нижнеудинский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 20.12.2021 (план), 22.12.2021 (факт) | 5 | 150/10 | 6 чел. | 2022-03-31 | ЛП № 38/18-01 | 55о14' | 99о38' | Чернение и пиление
35 | Иркутская область | Ольхонский | н.п. Куркут | оз. Байкал | АО "Дорожная служба Иркутской области. Филиал Усть-Ордынский" Дорожно-эксплуатационное предприятие "Байкал-138" | 15.02.2022 (план) | 10 | 11800/40 | 4 чел. | 2022-03-26 | ЛП | 53о02' | 106о8' | Естественный
36 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Соляная-Лесоучасток | р. Бирюса | Администрация Соляновского МО | 24.12.2021 (план) 18.01.2022 (факт) | 30 (план) | 160/6 | 1 чел. | 2022-03-24 | ЛП № 38/21-02 | 55о31' | 97о50' | Чернение, пиление.
37 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Старый Акульшет - Коновалово (17 км трассы Тайшет-Шелаево) | р. Бирюса | Тайшетский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 28.12.2021 (план) 29.12.2021 (факт) | 23 | 260/10 | 2 чел. | 2022-03-25 | ЛП № 38/21-05 | 56о03' | 96о06' | Чернение, пиление.
38 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Иванов Мыс-Лесоучасток | р. Бирюса | ООО «Талинга» | 24.12.2021 (план) | 40 | 200/10 | 1 чел. | 2022-04-01 | ЛП | 56о30' | 96о25' | Чернение, пиление.
39 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Трёмино | р. Бирюса | ООО "Возрождение" (Администрация Джогинского МО) | 28.12.2021 (план) 29.12.2021 (факт) | 30 (план) | 250/10 | 1 чел. | 2022-04-01 | ЛП № 38/21-01 | 56о51' | 97о52' | Чернение и пиление
40 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Шелаево - н.п. Новобирюсинский | р. Бирюса | Администрация Шелаевского МО | 20.12.2021 (план) 28.12.2021 (факт) | 30 | 150/10 | 1 чел. |  | ЛП № 38/21-04 | 56о55' | 97о42' | Чернение, пиление.
41 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Куюмба - н.п. Кадарея | р. Чуна | ОАО «Транснефть-Восток» | 20.12.2021 (план) 29.12.2021 (факт) | 60 | 250/10 | 2 чел. | 2022-04-06 | ЛП (технологическая) № 38/2103 | 57о24' | 97о39' | Чернение и пиление
42 | Иркутская область | Тайшетский | Полинчет - Кондратьево | р. Чуна | Администрация Полинчетского МО | 29.12.2021 (план) 28.12.2021 (факт) | 20 | 250/10 | 3 чел. | 2022-04-01 | ЛП № 38/2106 | 57.21.10 | 98.09.47 | Естественный
43 | Иркутская область | Тулунский | н.п. Аршан | р. Ия | ООО "Сибфинанс" | 25.12.2021 (план) | 20 | 108/5 | 2 чел. | 2022-04-07 | ЛП технологическая | 53º 55º | 99° 54´ | Естественный
44 | Иркутская область | Усть-Кутский | г.Усть-Кут - СОТ "Ветеран" н.п. Турука | р. Лена | Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» | 25.12.2021 (план) | 10 | 200/5 | 1 чел. | 2022-03-19 | ЛП | 56о40' | 105о45' | Естественный
45 | Иркутская область | Усть-Кутский | н.п. Верхнемарково-Марково | р. Лена | Администрация сельского поселения "Верхнемарковское" | 10.01.2022 (план) | 5 | 500/5 | 3 чел. | 2022-03-31 | ЛП | 57о19' | 107о01' | Естественный
46 | Иркутская область | Усть-Кутский | Усть-Кутский район-Киренский рн | р.Тира | Дорожная служба Иркутской области , филиал "Усть-Кутский" | 28.12.2021 (план) | 5 | 45/5 | 3 чел. | 2022-04-10 | ЛП | 57о16' | 107о12' | Естественный
47 | Иркутская область | Усть-Кутский | н.п. Таюра | р. Лена | администрация Подымахинского сельского поселения | 2019-01-12 | 5 | 500/5 | 2 чел. |  | ЛП | 56°983' | 106°183' | Естественный
48 | Иркутская область | Усть-Кутский | н.п. Казарки | р. Лена | ВПК "Горизонт" | 2020-01-10 | 65 | 500/5 | 2 чел. |  | ЛП технологическая | 57о00' | 106о11' | Естественный
47 | Иркутская область | Усть-Кутский | н.п. Верхнемарково | р. Лена | ООО "Иркутская нефтяная компания" | 30.01.2022 (план) | 60 | 70/10 | 3 чел. | 2022-03-31 | ЛП технологическая | 57о 31' | 107о02' | Естественный
48 | Иркутская область | Усть-Кутский | н.п. Турука-н.п. Омолой-н.п. Боярск- н.п. Орлинга | р. Лена | Администрация Усть-Кутского муниципального образования | 07.02.2021 (план) | 5 | 150 км./5 | 3 чел. |  | ледовая дорога | 56о40' | 105о45' | Естественный
49 | Иркутская область | Черемховский | н.п. Бельск | р.Большая Белая | Черемховский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 10.01.2020 (план) 27.12.2019 (факт) | 5 | 80/3,5 | 3. чел. | 2020-03-24 | ЛП | 52.859183 | 103.068075 | Чернение
48 | Иркутская область | Усть-Кутский | урочище Банное | р. Лена | ООО "Ангара" | 25.02.2022 (план) | 60 | 200/10 | 2 чел. | 2022-04-05 | ЛП технологическая | 50о40'42'' | 106о1'32'' | Пиление, чернение
49 | Иркутская область | Усть-Удинский | н.п. Новая - Уда - Чичково (125км трассы Залари-Жигалово) | Братское вдхр., (р.Ангара) | Усть-Удинский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 20.01.2022 (план) 14.01.2021 (факт) | 5 | 1250/20 | 6 чел. | 2022-03-31 | ЛП №38/2601 | 103.570414 | 54.090702 | Естественный
50 | Иркутская область | Шелеховский | н.п. Введенщина | р.Иркут | Администрация Баклашинского муниципального образования | 15.12.2021 (план) | 10 | 300/10 | 2 чел. | 2022-03-25 | ЛП | 52о21' | 103о94' | Естественный
51 | Иркутская область | Шелеховский | н.п. Моты -Шаманка | р. Иркут | Администрация Шаманского муниципального образования | 25.12.2021 (план); 08.12.2021 (факт) | 10 | 300/30 | 3 чел. | 2022-03-25 | ЛП № 38/27-01 | 52о07' | 103о83' | Естественный
52 | Иркутская область | Катангский | н.п. Калинино | Нижняя Тунгуска | АО "Верхнечонскнефтегаз" | 2022-01-14 | 60 | 120/30 | 3 чел. | 2022-04-01 | ЛП технологическая № 38/0803 | 108о 06'54" | 108о 06'54" | Естественный
Возможно откроются дополнительно
1 | Иркутская область | Балаганский | н.п. Балаганск-Карьер | Братское вдхр. | ООО "Водолей Профи" | 2022-02-01 | 20 | 3260/15 | 7 чел. | 2022-03-15 | ЛП технологическая | 54о03' | 103о10' | Естественный
2 | Иркутская область | Усть-Илимский | Подъеланское муниципальное образование | Усть-Илимское вдхр. | ООО "Остров" | 2022-12-10 | 60 | 1200/30 | 2 чел. |  | ЛП | 57о02'25,8'' | 57о01'45,9'' | Пиление, чернение
3 | Иркутская область | Бодайбинский | в районе п. Мамакан | Витим | ЗАО "Лензолото" | 2022-01-10 | 250 | 650/5 | 2 чел. |  | ЛП | 57⁰49' | 114⁰0' | пиление, чернение
4 | Иркутская область | Аларский | п. Ангарский | Братское вдхр. | ООО "Ангара" | 24.01.2021 (план) | 10 | 3000/20 | 2 чел. |  | ЛП | 53°45'82" | 103°37'82" | Естественный
5 | Иркутская область | Бодайбинский | г. Бодайбо - озд. Лагерь "Звёздочка" | р. Витим | АО "Полюс-Вернинское" | 2021-02-20 | 60 | 500/6 | 3 чел. |  | ЛП | 57о54'15'' | 114о21'19'' | Естественно, засыпка грунтом подъездных путей
7 | Иркутская область | Чунский район | н.п. Весёлый | р. Чуна | Администрация МО "Весёлый" | 24.12.2021 (план) | 30 | 180/10 | 3 чел. |  | ЛП | 55о55' | 99о35' | Чернение, пиление.
4 | Иркутская область | Тулунский | н.п. Аршан | р. Ия | ООО «Сибфинанс» | 2019-12-25 | 20 | 108/5 | 1 чел. |  | ЛП технологическая | 53º 55º | 99° 54´ | Естественный
5 | Иркутская область | Шелеховский | н.п. Шаманка ??? | р. Иркут | Администрация Шаманского муниципального образования | 2019-12-25 | 10 | 250/10 | 3 чел. |  | ЛП | 52о07' | 103о83' | Естественный
|  | ПЛАН |  |  | ОТКРЫТЫ
|  |  | ОБЛАСТНЫЕ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
Аларский
| Балаганский | 1 | 1
| Бодайбинский | 2 | 1 | 1 | 1
| Боханский | 1 | 1
| Братский | 3 |  | 3 | 3
| Жигаловский | 2 | 1 | 1 | 1
| Казачинско-Ленский | 4 |  | 4 | 4
| Катангский | 2 | 2 | 1 | 2
| Качугский | 1 | 1 |  | 1
| Киренский | 13 | 5 | 8 | 6
| Мамско-Чуйский | 2 | 2
| Нижнеудинский | 3 | 1 | 2 | 1
| Ольхонский | 1 | 1
| Тайшетский | 7 | 1 | 6 | 6
| Тулунский | 1 |  | 1
| Усть-Кутский | 5 | 1 | 4
| Усть-Удинский | 1 | 1 |  | 2
Чунский
| Шелеховский | 2 |  | 2 | 1
|  | 51 | 19 | 33 | 28
52
|  |  | Дополнительн | 1
53